## Designentscheidungen
Entscheidungs-ID | Themenfeld | Entscheidung | Begründung | Bezug Anforderungskatalog | Status | Konsequenz / offener Punkt
DE-01 | Technologie | Umsetzung als browserbasierte Web-App (HTML/JavaScript) statt als native iOS-/Android-App. | Kein App-Store-Prozess, keine Installation auf dem Testgerät. Der Zugang erfolgt über einen QR-Code, wodurch die Anwendung ohne Vorbereitung durch die Testperson startbereit ist. Zudem verfügt das Entwicklungsteam über keine native Entwicklungserfahrung. | AF-K3.1-02 | Umgesetzt in v1
DE-02 | Technologie | Smartphone in Verbindung mit einer Cardboard-Halterung (VR Shinecon G07E) statt eines Standalone-VR-Headsets. | Anschaffungskosten sind gering gegenüber mehreren hundert Franken für eine richtige VR-Brille. Für eine Usability-Erhebung ist die Bildqualität eines Standalone-Geräts nicht erforderlich. | AF-K4.2-01; AF-K2.1-01 | Umgesetzt in v1 | Die Halterung nimmt Geräte bis rund 6.3 Zoll auf. Passform ist zu prüfen.
DE-03 | Technologie | iPhone als Testgerät. | Das Gerät steht im Team zur Verfügung. Da der Prototyp ausschliesslich auf Usability und nicht auf klinische Wirksamkeit ausgerichtet ist, ist die Displaybildwiederholrate für den Untersuchungszweck nicht ausschlaggebend. | AF-K2.2-01; AF-K2.2-02 | Dokumentierte Abweichung | Die Bildwiederholrate von 60 Hz erlaubt keine ganzzahlige Teilung auf 40 Hz. Eine frequenzgenaue Lichtstimulation ist auf diesem Gerät technisch nicht darstellbar.
DE-04 | Technologie | Stereoskopische Darstellung: Das Video wird zweifach nebeneinander gerendert (Splitscreen). | Eine einfache Vollbilddarstellung führt beim Blick durch die beiden Linsen der Halterung zu Doppelbildern und Beschwerden. Die Splitscreen-Darstellung ist Voraussetzung für eine verwertbare Usability-Erhebung. | AF-K3.1-03 | Umgesetzt in v1 | Bei Videodesign Video für VR-Brille optimieren.
DE-05 | Technologie | Bereitstellung über einen statischen Hosting-Dienst (Netlify), Zugang per QR-Code. | Kostenfrei, ohne Serveradministration und ohne Abhängigkeit von institutioneller IT-Infrastruktur. Neue Versionen sind innerhalb weniger Minuten verfügbar, was die geplanten Iterationsschleifen zwischen den Testrunden ermöglicht. | AF-K3.1-02 | Umgesetzt in v1
DE-06 | Vorgehen | Der Prototyp wird KI-gestützt entwickelt; die fachliche Steuerung erfolgt durch das Team über Spezifikation und Test. | Das Team verfügt über keine Programmiererfahrung. Das Vorgehen entspricht methodisch der im ersten Semester eingesetzten KI-gestützten Erstellung des Figma-Mockups und wird analog dokumentiert. | — | Umgesetzt in v1 | Der Entwicklungsverlauf ist versioniert mit Screenshots und Änderungsprotokoll festzuhalten, da eine nachträgliche Rekonstruktion die Nachvollziehbarkeit schwächt.
DE-07 | Stimulation | Die 40-Hz-Stimulation wird visuell simuliert und nicht messtechnisch verifiziert. | Das Projekt untersucht die Gebrauchstauglichkeit der Lösungskonzeption, nicht die therapeutische Wirksamkeit. Eine frequenzgenaue Stimulation ist für die Beantwortung der Fragestellung nicht erforderlich. Abgestimmt mit der Betreuungsperson. | AF-K2.2-01; AF-K2.2-02 | Bewusst ausgeklammert | Die frequenzgenaue Umsetzung verbleibt als Anforderung an eine spätere technische Realisierung und ist in den Handlungsempfehlungen auszuweisen.
DE-08 | Stimulation | Verzicht auf einen eigenständigen Stimulationston; die Tonwiedergabe erfolgt über die Tonspur des Videos. | Ein separater 40-Hz-Reiz wäre ohne Frequenzverifikation nicht aussagekräftig und würde das Nutzungserleben durch einen zusätzlichen künstlichen Ton verfälschen. | AF-K2.2-01 | Bewusst ausgeklammert | Für eine spätere Umsetzung ist zu beachten, dass die Literatur amplitudenmodulierte Tonimpulse und keine binauralen Beats beschreibt.
DE-09 | Inhalte | Einsatz konventioneller 2D-Videos statt 360-Grad-Aufnahmen. | Frei verfügbares 360-Grad-Material ist begrenzt und in der Qualität uneinheitlich. Für die Erhebung von Bedienbarkeit, Tragekomfort und Akzeptanz ist der Immersionsgrad des Bildmaterials nachrangig. | AF-K2.3-01 | Umgesetzt in v1 | Der reduzierte Immersionsgrad ist bei der Interpretation der Testergebnisse zu berücksichtigen.
DE-10 | Inhalte | Auswahlkriterien für das Bildmaterial: naturnah, entschleunigt, positiv besetzt, langsame Bewegungsführung. | Die Interviews weisen übereinstimmend auf die Eignung ruhiger, naturnaher Inhalte hin. Die Kriterien werden vor der Materialauswahl festgelegt, um eine nachvollziehbare Auswahlentscheidung zu ermöglichen. | AF-K2.3-02 | Umgesetzt in v1
DE-11 | Inhalte | Ausschlusskriterien für das Bildmaterial: schnelle Schnittfolgen, grelle Farben, Dämmerungs- und Abendstimmung, traurige oder bedrohliche Motive. | Reizintensive Inhalte werden als Auslöser von Agitation beschrieben. Dämmerungsstimmung ist wegen des Sundowning-Phänomens gesondert ausgeschlossen, obwohl sie inhaltlich naheliegend wäre. | AF-K2.3-03; AF-K1.2-03 | Umgesetzt in v1
DE-12 | Inhalte | Verwendung lizenzfreien Bildmaterials aus offenen Quellen; die Herkunft wird je Clip dokumentiert. | Eine Eigenproduktion ist im Projektrahmen nicht leistbar. Die Quellendokumentation sichert die urheberrechtliche Verwendbarkeit im Bericht und in der Präsentation. | AF-K4.2-03 | Umgesetzt in v1
DE-13 | Inhalte | Verzicht auf biografisch personalisierte Inhalte. | Die Personalisierung setzt eine vorgängige Biografiearbeit je Person voraus und ist im Prototypenumfang nicht abbildbar. Der Aufwand personalisierter Inhaltsproduktion ist im Katalog selbst als Kostenfaktor ausgewiesen. | AF-K2.3-01; AF-K4.2-03 | Bewusst ausgeklammert | Die Biografieorientierung bleibt eine zentrale Anforderung und ist in den Handlungsempfehlungen zu adressieren.
DE-14 | Interaktion | Der Einstieg erfolgt über eine Schnellstartfunktion, die unmittelbar ein zufällig gewähltes Video mit Voreinstellungen startet. | Die Interviews benennen eine minimale Bedienhandlung als zentrale Voraussetzung. Eine vorgelagerte Inhaltsauswahl würde die Einstiegshürde erhöhen, ohne für die Erhebung erforderlich zu sein. | AF-K3.1-01; AF-K3.1-02 | Umgesetzt in v1
DE-15 | Interaktion | Sämtliche Bedienelemente sind ohne Scrollen auf einer Bildschirmhöhe angeordnet. | Scrollinteraktionen setzen ein Verständnis der Bedienlogik voraus, das bei der Zielgruppe und beim wenig technikaffinen Begleitpersonal nicht vorausgesetzt werden kann. | AF-K3.1-01 | Umgesetzt in v1
DE-16 | Interaktion | Verzicht auf ein Bedienelement zum Abbruch der Sitzung; der Abbruch erfolgt durch Abnehmen der Brille. | Ein Bedienelement innerhalb der Brille ist ohne Controller nicht zuverlässig erreichbar. Das Abnehmen der Brille ist die unmittelbarste und voraussetzungsloseste Abbruchhandlung. Abgestimmt mit der Betreuungsperson. | AF-K1.2-04 | Dokumentierte Abweichung | Das Akzeptanzkriterium definierter Abbruchkriterien wird organisatorisch statt technisch erfüllt und ist im Testprotokoll zu verankern.
DE-17 | Interaktion | Eine Berührung an beliebiger Stelle des Bildschirms führt zurück zur Startansicht. | Nach dem Abnehmen der Brille laufen Bild und Ton andernfalls weiter. Die Rückkehrmöglichkeit ist für die Begleitperson erforderlich, ohne ein sichtbares Bedienelement in die Ansicht einzufügen. | AF-K1.2-04 | Umgesetzt in v1
DE-18 | Interaktion | Die Sitzungsdauer wird durch die Videolänge bestimmt; es stehen zwei Videos in zwei unterschiedlichen Längen bereit. | Ein separates Zeit-Bedienelement entfällt, wodurch die Startansicht weiter reduziert wird. Die Interviews weisen darauf hin, dass die in Studien eingesetzte Dauer von einer Stunde für den weit überwiegenden Teil der Zielgruppe unrealistisch ist. Über zwei gestaffelte Längen ist eine schrittweise Steigerung im Testverlauf abbildbar, ohne die Bedienung zu erweitern. | AF-K3.1-04 | Umgesetzt in v1 | Mit zwei Längen ist die im Katalog geforderte gestufte Steigerung nur eingeschränkt abbildbar. Zeigt sich im ersten Test Bedarf an feineren Abstufungen, sind weitere Clips zu ergänzen.
DE-19 | Interaktion | Die Lautstärke wird über die in die Brille integrierten Bluetooth-Kopfhörer reguliert; die Anwendung enthält kein eigenes Lautstärke-Bedienelement. | Bei eingelegtem Smartphone sind die Bedienelemente des Geräts hinter der Frontklappe nicht erreichbar. Die Regelung am Kopfhörer bleibt hingegen während der Sitzung zugänglich und erfüllt die im Katalog geforderte individuelle Einstellbarkeit. | AF-K2.1-03 | Umgesetzt in v1 | Die Kopplung der Kopfhörer ist vor dem Einlegen des Smartphones herzustellen und in die Testvorbereitung aufzunehmen. Die übertragungsbedingte Verzögerung ist vertretbar, da kein eigenständiger Stimulationston eingesetzt wird (siehe DE-08).
DE-20 | Interaktion | Eine vorgelagerte visuelle Einstiegsanleitung ist im Prototyp nicht vorgesehen. | Eine Anleitungsansicht steht in Spannung zur Entscheidung, den Einstieg auf eine einzige Bedienhandlung zu reduzieren. Die Heranführung erfolgt im Test durch die Begleitperson. | AF-K3.1-06 | Offen - zu entscheiden | Zu klären, ob die Anleitung als Bestandteil des Testprotokolls oder als Funktion des Prototyps geführt wird.
DE-21 | Abgrenzung | Verzicht auf eine nicht-immersive Ausgabevariante (Bildschirm oder Tablet). | Der Untersuchungsgegenstand ist die VR-gestützte Anwendung. Eine Parallelvariante würde den Erhebungsumfang verdoppeln, ohne zur Beantwortung der Fragestellung beizutragen. Abgestimmt mit der Betreuungsperson. | AF-K2.1-08; AF-K2.3-06 | Bewusst ausgeklammert | Die im Katalog belegte Skepsis gegenüber der Brille als Adoptionshindernis bleibt bestehen und ist in der Diskussion aufzunehmen.
DE-22 | Abgrenzung | Verzicht auf Offline-Fähigkeit; die Anwendung setzt eine Netzverbindung voraus. | Die Nutzertests finden begleitet und in vorbereiteten Räumlichkeiten statt, in denen eine Verbindung sichergestellt werden kann. | AF-K2.1-07 | Bewusst ausgeklammert | Für den regulären Betrieb in Pflegeeinrichtungen ist die Offline-Fähigkeit im Katalog als Anforderung ausgewiesen.
DE-23 | Abgrenzung | Verzicht auf Nutzungsprotokolle und Schnittstellen zur Pflegedokumentation. | Protokollierung dient der Nachweisführung im Regelbetrieb und ist für eine Usability-Erhebung nicht erforderlich. Die Datenerhebung im Test erfolgt über Beobachtung und Befragung. | AF-K4.1-05; AF-K4.2-02 | Bewusst ausgeklammert
DE-24 | Abgrenzung | Verzicht auf Nutzerprofile und jegliche Speicherung personenbezogener Daten. | Ohne Datenspeicherung entfallen datenschutzrechtliche Anforderungen an den Prototyp weitgehend, was den Zugang zu Testpersonen und Einrichtungen erleichtert. | AF-K5.1-02 | Umgesetzt in v1
DE-25 | Abgrenzung | Hardwarebezogene Anforderungen an Ergonomie, Hygiene, optische Anpassung und Akkulaufzeit sind nicht Gegenstand der Umsetzung. | Diese Eigenschaften werden vollständig durch die gewählte Halterung und das Smartphone bestimmt und sind softwareseitig nicht beeinflussbar. | AF-K2.1-01; AF-K2.1-02; AF-K2.1-04; AF-K2.1-05; AF-K2.1-06 | Bewusst ausgeklammert | Beobachtungen zu Tragekomfort und Handhabung aus den Nutzertests sind dennoch zu erfassen, da sie die Anforderungen an eine Zielhardware schärfen.
DE-26 | Stimulation | Die Stimulation läuft permanent mit und ist in der Anwendung nicht deaktivierbar. | Die Stimulation ist der Kern des untersuchten Nutzungserlebnisses. Ein Umschalten würde eine Bedienentscheidung erfordern, die der angestrebten minimalen Bedienhandlung widerspricht. | AF-K3.1-08; AF-K2.3-05 | Dokumentierte Abweichung | Eine vergleichende Erhebung mit und ohne Stimulation ist im Test nicht möglich. Die im Katalog belegte Belastung durch das sichtbare Flackern kann daher nur als Gesamteindruck erfasst werden.
DE-27 | Stimulation | Die Parameter des Stimulations-Overlays (Fläche und Helligkeitsschwankung) werden fest gesetzt und illustrativ gewählt. | Der Prototyp soll den Charakter der Stimulation veranschaulichen, nicht deren Wirkprinzip reproduzieren. Eine Regelbarkeit ist ohne Frequenzverifikation nicht aussagekräftig. | AF-K3.1-08 | Umgesetzt in v1 | Die gewählten Werte sind zu dokumentieren, damit die im Test erhobene Verträglichkeit nachvollziehbar bleibt und in einer Folgeversion gezielt angepasst werden kann.
DE-28 | Testdesign | Die Nutzertests werden nicht mit Betroffenen durchgeführt, sondern mit Personen im demenzgefährdeten Alter (privat sowie Heimbewohnende mit Pflegebegleitung) und mit Interviewpartner:innen aus der Anforderungsanalyse. | Der Zugang zur Zielgruppe im Früh- bzw. Vorstadium ist laut Interviews stark erschwert, da Betroffene ihre Einschränkungen verbergen und erst später ins Versorgungssystem eintreten. Innerhalb der Projektlaufzeit ist eine Rekrutierung dieser Gruppe nicht realistisch. | AF-K1.1-01; AF-K1.1-04 | Dokumentierte Abweichung | Zentrale Limitation der Arbeit: Aussagen zur Bedienbarkeit durch Betroffene sind nur indirekt möglich. Die Einschränkung ist in der Diskussion explizit auszuweisen.
DE-29 | Erhebung | Die Usability-Erhebung (SUS) erfolgt auf Papier und nicht in der Anwendung. | Eine Integration in die Anwendung würde Dateneingabe und -speicherung erfordern und damit der Entscheidung widersprechen, keine personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Zudem ist eine Papiererhebung für die Zielgruppe niederschwelliger. | AF-K4.1-05; AF-K5.1-02 | Umgesetzt in v1
DE-30 | Interaktion | Die Oberfläche ist deutschsprachig und in der Du-Form gehalten. | Die Du-Form senkt die Distanz und unterstützt das im Katalog geforderte positive, personenzentrierte Framing ohne institutionellen Charakter. | AF-K3.2-02; AF-K3.1-06 | Umgesetzt in v1
DE-31 | Interaktion | Nach Ablauf des Videos kehrt die Anwendung automatisch zur Startansicht zurück. | Die Sitzung endet damit ohne Bedienhandlung. Weder Testperson noch Begleitperson müssen eingreifen, und die Anwendung ist unmittelbar für den nächsten Durchgang bereit. | AF-K1.2-04; AF-K3.1-02 | Umgesetzt in v1
DE-32 | Interaktion | Die Einspannzeit von 30 Sekunden ist als Vorlauf in die Videodateien eingebrannt (schwarzes Bild mit Countdown) und wird nicht programmiert. | Die Begleitperson bedient die Anwendung am Smartphone in der Hand; erst danach wird das Gerät eingelegt und die Brille aufgesetzt. Der Vorlauf im Material erspart eine Countdown-Ansicht mit Zeitsteuerung und umgeht zugleich die Einschränkung von iOS Safari, das eine verzögert gestartete Tonwiedergabe blockiert. Die Wiedergabe startet unmittelbar aus der Nutzerinteraktion. | AF-K3.1-02; AF-K1.2-07 | Umgesetzt in v1 | Jedes künftige Video muss den Vorlauf enthalten; ein Clip ohne Vorlauf startet den Bildinhalt, während das Gerät noch in der Hand ist. Eine Änderung der Vorlaufdauer erfordert das Neurendern der Videos statt der Anpassung einer Konstante. Die Angemessenheit der 30 Sekunden ist im ersten Test zu überprüfen.
Legende Status
Umgesetzt in v1 |  | Die Entscheidung ist im Prototyp v1 (Meilenstein 30.08.2026) realisiert.
Dokumentierte Abweichung |  | Eine Anforderung des Katalogs wird bewusst anders oder nicht vollständig erfüllt; die Begründung ist ausgewiesen.
Bewusst ausgeklammert |  | Die Anforderung liegt ausserhalb des Prototypenumfangs und verbleibt als Anforderung an eine spätere Umsetzung.
Offen - zu entscheiden |  | Die Entscheidung ist noch nicht getroffen und vor dem Meilenstein zu klären.